## Gantt
Roadmap Flyrocks — 6 semanas
Editable. Marca las celdas de semana con una X (se pintan solas). Rellena Responsable y Estado.
Carril | ID | Tarea | Tipo | Responsable | Estado | Listo cuando… | S1 10-14 ago | S2 17-21 ago | S3 24-28 ago | S4 31a-04 sep | S5 07-11 sep | S6 14-18 sep
A | A1 | Editor: unir y cortar segmentos | Compromiso |  | Pendiente | el operador reconstruye una parabola partida en 2 con 1 clic | X
A | A2 | Editor: crear a mano libre y borrar | Compromiso |  | Pendiente | se dibuja una roca que el algoritmo no vio, sobre el canvas gris | X
A | A4 | Telemetria de edicion (mide el esfuerzo) | Compromiso |  | Pendiente | cada sesion deja un JSON con los conteos | X
A | A3 | Deshacer/rehacer + guardar sesion | Compromiso |  | Pendiente | se cierra el navegador y se recupera el trabajo |  | X
A | A5 | Pintado de zonas (verde/rojo/azul) en la web | Compromiso |  | Pendiente | ya no se usa Paint ni PNG externos |  | X | X
A | A6 | Colocar/rotar malla de tiros en la web | Compromiso |  | Pendiente | la homografia sale de la UI, no de un script |  |  | X | X
A | A7 | Usabilidad: atajos, zoom, rendimiento | Compromiso |  | Pendiente | DEFINIR con el operador tras Demo 1 |  |  |  | X | X
A | A8 | Reporte PDF con distancias y zonas | Compromiso |  | Pendiente | DEFINIR contenido con el cliente |  |  |  |  | X | X
B | B1 | Recalibrar umbrales de capas (P2/P4) | Hipotesis |  | Pendiente | ~49 de 68 trazos, >90% en zona de interes | X
B | B2 | Puente mascara -> tracker (P3) | Hipotesis |  | Pendiente | reduccion de __% en falsos por humo | X | X
B | B3 | Asociacion global de tracklets (P7) | Hipotesis |  | Pendiente | reduccion de __% en uniones manuales |  | X | X | X
B | B4 | Consenso entre mascaras / ensemble (P6) | Hipotesis |  | Pendiente | menos borrados manuales, sin perder ninguna azul |  |  |  | X | X
B | B5 | Rescate de curvas por trazo azul (P5) | Hipotesis |  | Pendiente | las 6 curvas de referencia reconstruidas | [5 empty] | X
C | C1 | Cache por nodo del pipeline (P1) | Base |  | Pendiente | cambiar un parametro no reprocesa el video completo | X
C | C2 | Set de referencia + basal de la metrica | Base |  | Pendiente | existe un numero contra el cual comparar | X
C | C3 | Medicion en cada demo | Base |  | Pendiente | curva de minutos de edicion en cada hito | X | X | X | X | X | X
|  | HITOS | [5 empty] | DEMO 1 21-ago |  | DEMO 2 04-sep |  | ENTREGA 18-sep
Leyenda
A |  | Herramienta — COMPROMISO. Alcance conocido, se entrega.
B |  | Algoritmo — HIPOTESIS. Tiene criterio de exito y fecha de corte (ver hoja Hipotesis).
C |  | Base — habilitador. Velocidad de iteracion y medicion.

## Hipotesis
Carril B — hipotesis con criterio de corte
Formato obligatorio: hipotesis -> criterio de exito -> fecha de corte -> que pasa si falla.
ID | Hipotesis | Criterio de exito (llenar) | Corte | Si falla -> plan B | Resultado
B1 | Recalibrar los umbrales de las capas deja la mascara utilizable | ~49 de 68 trazos, >90% en zona de interes | S1 | se congela la calibracion actual y se sigue con B2
B2 | La mascara de forma (linea vs mancha) mejora al tracker si se acumula en ventanas cortas | reduccion de __% en falsos por humo | S2 | se usa solo como ROI espacial (opcion simple) y se pasa a B3
B3 | La asociacion global de tracklets une lo que hoy queda fragmentado | reduccion de __% en uniones manuales | S4 | queda como union asistida: el operador une, el sistema sugiere
B4 | El consenso entre mascaras filtra falsos sin perder rocas reales | menos borrados manuales, sin perder ninguna azul | S5 | se descarta; el filtrado queda manual
B5 | El rescate por trazo azul reconstruye las curvas que hoy se pierden | las 6 curvas de referencia reconstruidas | S6 | el operador las dibuja a mano en el editor (A2) — ya cubierto
Lo importante de esta tabla: la columna 'Si falla' nunca dice 'no hay solucion'. Siempre cae en la herramienta manual, que ya esta construida. Eso es lo que transmite tranquilidad.

## Metrica
Metrica de avance — esfuerzo de edicion
Sobre una tronadura de referencia. Es el numero que hace visible el avance ante el cliente.
Indicador | Como se mide | Basal (S1) | Demo 1 (21-ago) | Demo 2 (04-sep) | Meta S6
Trayectorias correctas sin tocar | conteo
Trayectorias unidas a mano | clics de union
Trayectorias borradas (falsos por humo) | clics de borrado
Trayectorias dibujadas de cero | trazos nuevos
TIEMPO TOTAL DE EDICION | minutos
PRERREQUISITO (S1): el editor debe registrar estas acciones (item A4). Es ~medio dia de trabajo y convierte cada sesion de uso en una medicion. Sin esto, 'mejoramos' es una opinion.

## Riesgos
Riesgos — declarados de frente
Declarar un riesgo antes de que ocurra es señal de control; explicarlo despues es señal de improvisacion.
Riesgo | Impacto | Mitigacion (esta es la parte que tranquiliza) | Mostrar al cliente
Ninguna linea del carril B rinde lo esperado | El operador edita mas de lo deseable | La herramienta ya entrega el resultado completo; el esfuerzo es acotado y medido | Si
Hay trayectorias irrecuperables por software | Se pierden casos limite | Rescate manual sobre el canvas (A2), cubierto desde S1 | Si
El operador no se acomoda a la herramienta | Adopcion lenta | Demo 1 la maneja el; A7 se prioriza con su feedback | Si
El resultado esta sobreajustado a un solo pozo | Falla en otra tronadura | Validar con una segunda tronadura antes de la entrega — DEFINIR cual | Decidir

## Decisiones
Decisiones para la reunion
Rellenar con el equipo. Sin esto el Gantt es una intencion, no un plan.
# | Pregunta | Respuesta | Quien decide | Impacto si no se resuelve
1 | ¿Hay una fecha contractual comprometida? |  |  | Cambia si el plan es de 6 semanas o menos
2 | ¿Quien toma cada carril? (A y B en paralelo requieren gente separada) |  |  | Si es una sola persona, los carriles se serializan y el plan no cierra
3 | ¿Cual es la tronadura de referencia y quien la edita para el basal? |  |  | Sin basal no hay como demostrar avance
4 | ¿La audiencia de la presentacion es gerencia o tecnica? |  |  | Define que se recorta del documento
5 | ¿Mostramos la tabla de riesgos? (recomendacion: si, version corta) |  |  | Credibilidad
6 | ¿Que otras tronaduras hay para validar que no esta sobreajustado? |  |  | Riesgo de fallar en la demo con datos nuevos
7 | ¿Que entra exactamente en el PDF final (A8)? |  |  | Alcance abierto al final del proyecto
8